АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.03.2023 г   № 4-п 						         п. Октябрьский

Об утверждении отчета оценки                                                                                      эффективности муниципальных                                                                                           программ Октябрьского                                                                                             муниципального образования                                                                                                              за  2022 год.

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного Кодекса РФ,  Федеральным законом от 28 июня 2014 г.№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Октябрьского муниципального образования от 11 марта 2016 года № 6-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального образования», Уставом Октябрьского муниципального образования, администрация Октябрьского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет оценки эффективности муниципальных программ администрации Октябрьского муниципального образования за 2022год.

2.Опубликовать отчет оценки эффективности муниципальных программ администрации Октябрьского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области за  2022 год на сайте администрации Октябрьского муниципального образования Балашовского муниципального района   и обнародовать в установленных местах.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального (опубликования) обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

муниципального образования					           В.Ю. Жамков

Оценка эффективности муниципальных

программ.

Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов осуществления государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально – экономического развития муниципального образования.

На финансирование было запланировано 8489,1 тыс. рублей, исполнено 7998,3 тыс. рублей или 70,5%.

Исполнение муниципальных программ

Октябрьского  муниципального образования за 2022 год

| Наименование программы | План ( тыс.руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация мероприятий по обеспечению населения бесперебойным водоснабжением | 1 576, 5 | 1 576, 5 | 100 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 5 178,0 | 5 178, 0 | 100 |
| Реализация мероприятия за счет средств дорожного фонда | 1145,0 | 1022,3 | 89,3 |
| Реализация за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет) | 10,1 | 0,0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочия по вопросам местного значения в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так же автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района Саратовской области | 542,3 | 184,3 | 33,9 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочия по вопросам местного значения в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так же автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района Саратовской области | 37,2 | 37,2 | 100 |
| итого | 8489,1 | 7998,3 | 70,5 |